广州壮壮科技发展有限公司污水区堆粪棚及道路改造项目 询价比价书             
	
广州壮壮科技发展有限公司污水区堆粪棚及道路改造项目



询价比价书









询价人：广州壮壮科技发展有限公司
  二〇二六年六月





第一章 广州壮壮科技发展有限公司污水区堆粪棚及道路改造项目项目询价比价公告 
 
 广州壮壮科技发展有限公司污水区堆粪棚及道路改造项目已获湖南新五丰股份有限公司批准，现就我公司“广州壮壮科技发展有限公司污水区堆粪棚及道路改造项目”确定实施单位事宜进行公开询比价。
一、项目背景：
广州市从化区鳌头镇龙潭村紫石岗社800号广州壮壮科技发展有限公司污水区堆粪棚及道路需要进行升级改造。
二、项目预算：本项目预算金额为490120.95 元。超出预算价格的报价为无效报价。
三、参加询价比选单位条件
1.本次参与的单位必须具有独立的法人资格。
2.供应商的法定代表人或授权委托人身份证明、授权委托书。
3.近三年没有重大违法记录（提供承诺书）。
4.建筑工程施工总承包三级及以上资质。
四、收费标准及报价：参照国家标准，该报价是以包干方式报价，报价包含但不限于设备材料、人工、运费、安装费、税金、管理费等完成本项目所需的一切费用。
五、比选方式：根据各单位报价情况进行排名，推荐满足我司条件的合理最低价为排名第一候选单位，如有总价报价最低报价相同的单位，则最低报价相同单位再次报价，直至出现唯一合理最低价。报公司总经理批准确定。比选结果由采购人通知成交单位，不再另行通知。
六、询价响应文件内容、送达时间、地点和联系方式
（一）询价比选响应文件内容：
1.参加询价施工单位基本情况（含营业执照、资质证明及被授权人身份证复印件，并加盖公章）；
2.报价单（按附件工程量清单报价，加盖公章）；
3.合同主要条款响应承诺书；
4.近三年没有重大违法记录承诺书；
5.其他需提供的资料。
（二）送达时间、地点及联系方式：
请于2026年8月 26日上午10: 00（询价截止时间）前将密封报价响应文件送至或邮寄至（须在截止时间前寄到）湖南新五丰股份有限公司（地址：湖南省长沙市五一西路2号第一大道19楼）。联系人：李程时黛；联系电话：15116153816。
七、本项目第一次询价，响应单位如不足三家，在事项及内容没有变动的情况下，将直接发布第二次公告；第二次询价响应单位如不足三家，则在已递交响应文件的单位中确定该项目成交人。
八、本询价书解释权归广州壮壮科技发展有限公司。
                                
广州壮壮科技发展有限公司
2026年 月  日



附表：相关要求及说明：
	编号
	条  款  名  称
	  内  容

	1
	签字和（或）盖章要求
	（1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签；
（2）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替；
（3）要求法定代表人或其委托代理人签字的地方，法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的，由法定代表人签字；法定代表人授权委托代理人投标的，由委托代理人签字。

	2
	报价文件份数
	一份。
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第二章  服务内容及服务要求

一、服务内容
1　 乙方严格按照询价文件工程量清单、技术标准、国家现行施工规范完成全部施工内容：堆粪棚拆除翻新、钢结构制安、防腐防水、风机管道安装、水池加盖、道路塌陷修复、边坡加固、排水沟及管网敷设、尾塘整改等全部工作。
2　 钢构材料标准：彩钢瓦≥1.5mm，耐腐蚀质保≥5 年；C 型钢 1.5mm 热镀锌；方管 2.5mm 热镀锌；焊接处双重防锈处理。
3　 土建道路标准：采用 C30 混凝土，路面夯实防沉降；排水沟 60cm×60cm，24 墙水泥粉刷；风机采用直驱尼龙扇叶，管道耐腐蚀抗老化。
4　 施工全过程服从甲方现场管理员安排，做好安全文明施工、现场围挡、垃圾及时清运，保护厂区现有设施及环境卫生。
5　 严格把控施工质量，材料进场须符合耐腐蚀、承重、抗沉降要求，中选后提供产品合格证明及检测报告。出现材料规格不符、偷工减料、工艺不达标，甲方有权要求无偿返工整改，并处相应违约金。
6　 乙方须按合同工期 30 日历天内完工，逾期每日按合同总价 3‰支付违约金，逾期超过 20 天甲方有权单方解除合同、没收保证金。
7　 施工期间严格落实安全防护措施，杜绝安全事故，若发生人身伤害、财产损失及安全事故，全部责任、费用及赔偿由乙方自行承担。
8　 乙方不得转包、分包本项目，一经发现甲方有权终止合同、扣除履约保证金并追究违约责任。
9　 质保期1 年，质保期内接到甲方维修通知后 48 小时内到场维修，非人为损坏免费更换材料及维修。


















第三章  合同主要条款
    依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》、以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广州壮壮科技发展有限公司污水区堆粪棚及道路改造项目 事项协商一致，订立本合同。
一、合同双方
甲方：                                    
乙方：                                                              
二、工程承包方式、范围、合同价款及施工工期
1.承包方式：包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收。
2.工程承包范围：广州壮壮科技发展有限公司污水区堆粪棚及道路改造项目，详见工程量清单。
3.合同总价：
工程承包范围内的合同总价为：        
合同总价包括完成本工程承包范围内所需的一切费用。如合同履行过程中无设计变更，该总价不予调整。
4. 总工期为50天日历工期。
5. 开工日期：2026年   月  日     竣工日期：2026年  月   日
三、工程管理
1.在合同生效后三日内，乙方应成立本工程的项目部，项目部名单须和谈判文件中名单一致；未经甲方同意，不得更换项目经理及主要技术人员。
2.项目经理及主要施工管理人员未经甲方同意不可更换，并要求到岗率100％，并不得同时管理其他工程 。如违反此条规定，将处以最低不少于1000.00元的处罚。
3.甲乙双方认可的工程量、说明和有关资料，作为施工的有效依据，不得擅自修改。
4.乙方应做到文明施工，保证施工场地整洁，施工垃圾应清运出施工场区或委托物业公司清运（需向其缴纳费用）。
5.在施工过程中，乙方应对本工程成品保护负责，在未验收交付前成品保护工作由乙方负责。乙方必须严格保护建筑物结构及相应管线和设备，严禁在建筑结构上乱开乱挖。乙方不得损坏其它设施设备，并不得擅自使用未经甲方同意的设备设施，否则由此造成的损失，将在工程决算中予以扣除。如遇必须拆除的，且谈判邀请工程量清单无此项工程量，甲方须按实际情况进行处理，并增加相应的拆除及恢复工程量。
6.本工程材料采购必须符合乙方在谈判中提供的材料样本，在采购材料前必须经过甲方的确认，否则由此造成的损失由乙方负责。
7.乙方施工期间应做到规范、文明施工，及时按验收规范要求健全技术、质量、安全文明资料。
四、工程质量及技术要求
1． 修建工程中的各项内容必须按照设计、现行的施工行业标准、国家标准与规范进行。
2． 验收除按国家和省市验收规范及有关规定和标准执行外，并根据认定的样板材质及有关会议确认的文件进行验收。
3． 乙方采购的材料必须符合国家相关规定，并提供产品合格证、检验（试验）报告，且应与谈判时上报甲方的封样一致。否则，不得在本工程使用。暂定材料需经甲方认可后方能采购。
五、图纸及可能发生的变更
1.工程竣工图：本工程竣工后7日内，乙方应向甲方提供贰份竣工资料及叁份竣工图。该部分费用包含在总价中。
2.施工过程中涉及的设计修改任务由乙方完成，但需经甲方确认才能作为变更依据。设计修改费用已包含在总价中。
3.乙方在施工中提出的合理化建议涉及对设计或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的全部费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。
六、工期及验收
1. 工程总工期应按照合同规定执行，每延误一天，罚款人民币贰仟元整。工程验收必须达到合格标准。如达不到合格标准必须返工重做直至达到标准，由此产生的一切损失由乙方单位负责。 
七、保修要求
1.工程质量经竣工验收达到合格标准后，一年内负责免费保修。保修期从工程竣工验收合格之日起开始计算。
2.保修期内，乙方应在接到甲方通知后三天内到场保修，且应保证维修质量，不得出现针对同一问题重复维修的情况。否则，甲方将另派人员修理，修理费从保修金中按实扣支。
八、安全防护
乙方应对进场施工人员进行安全、质量和文明施工教育，制定安全、文明规章制度和有效的安全防护措施。由于乙方自身原因造成的安全事故，由乙方承担责任和一切费用。
九、双方职责
（一）甲方职责： 
1. 按合同规定向乙方支付工程款。
2. 向乙方提供水源电源接入点。 
（二）乙方职责：
1． 本合同内容必须由乙方全部自行完成，不得转包。
2． 乙方必须按照经甲方认可的施工方案及有关施工规程、规范和标准进行施工，并接受甲方派驻现场管理代表的监督。
3． 乙方必须无条件服从甲方关于进度、质量、安全、文明施工等方面的检查和整改意见，并及时整改直到符合合同及规范要求。
4． 乙方应按质量检验评定标准对工程的分项、分部质量进行自检自评，并及时将评定结果和完整齐全的技术质量资料送交甲方，便于验收。
5． 乙方应根据现场实际情况施工计划，经甲方审核后认真实施。 
6． 乙方在施工过程中发生质量事故，应及时报告甲方，处理方案应经甲方同意后实施。由于乙方原因造成质量、安全事故的，一切费用及责任均由乙方自行承担。 
7． 乙方必须保护所有建筑结构和安装的成品。 
8． 乙方应在验收前将施工成品表面的胶水、泥块等污渍清理干净。清洗时不应造成其他成品的污损，如造成其他成品的污损，乙方负责赔偿；
9． 乙方在工程验收前必须将施工中产生的垃圾等废弃物清运干净；
10． 如乙方违反以上乙方职责，在接到甲方书面通知后还未整改，甲方有权实行相应的经济处罚，处罚费用从乙方应得工程款项中扣除。
11． 按甲方的要求，全部工程竣工验收后15日内，乙方必须按有关规定提交完整的竣工结算资料三套（一套用于结算；两套用分别存甲方分公司及总公司）。
12． 从合同签订之日起，承包人即负责协调处理好和政府各主管部门、周边村组（民）、企业单位的关系，确保工程项目的顺利进行，在协调处理好周边关系中所发生的各项费用由乙方负担。
十、付款方式及期限：
1. 乙方在竣工验收合格后15天内提供工程结算书，甲方在30天内予以审核。双方核定工程总造价后，甲方在25天内一次性支付工程款至结算总造价的97%，余下3%作为保修押金。保修壹年，期满后无质量问题，15天内无息退还。
2. 本合同中甲方凭已审核的工程竣工验收、工程结算书、材料和照片及收到乙方相应阶段的工程劳务发票支付工程款。
3. 甲方按照本合同中约定的乙方银行、账号支付合同款。
十一、违约责任	
1. 甲乙任何一方如不能按期履行合同所规定的义务，每逾期一日，除工期奖罚外，按合同总价千分之一承担违约金（工期奖罚按本合同第六条第一款）。
2. 由于乙方原因不能继续履行合同或完成工程时，经双方协商同意可解除合同，但必须赔偿相应损失，并向甲方支付合同总价的10％作为违约金。
3. 合同签订后，因甲方原因引起乙方不能履行合同时，应向乙方支付实际发生的费用。
十二、合同价款及调整
1. 合同价款在合同签订后，任何一方不得擅自改变。协议条款中另有约定的或发生下列情况之一的可做调整：甲方确认的设计变更或工程洽商。
2. 如发生上述情况，乙方应在情况发生后三日内，将调整的原因及涉及金额以书面形式通知甲方，甲方确认后作为结算依据。
十三、仲裁
如发生争议，双方应通过友好协商或调解求得解决，协商或调解不成时，应将争议提交长沙仲裁委员会，按该会仲裁规则申请仲裁。仲裁期间，双方应继续执行除争议部分之外的合同其他条款。
十四、其他
1. 合同一式四份，甲方贰份、乙方贰份。甲乙双方签字和盖章后本合同即生效。
2. 谈判邀请文件、谈判文件、询标答复作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，甲乙双方协商解决。
	甲方
单位名称（章）：
单位地址： 
委托代理人：
开户银行：
账    号： 
电   话：    
 年    月    日
	乙方
单位名称（章）： 
单位地址： 
委托代理人：
开户银行：
账    号：
电    话：
年     月    日



附件：工程量清单
	广州壮壮猪场堆粪棚改造及土建改造工程量清单

	序号
	工程名称
	
	单位
	数量
	金额
	备注

	一
	堆粪棚改造
	
	元
	
	355046.00 
	

	1
	堆棚改造
	屋面旧瓦拆除
	m2
	1100.00 
	22000.00 
	

	
	
	立柱及主梁除锈防腐人工及材料费
	工时
	40.00 
	11200.00 
	

	
	
	耐腐蚀彩钢瓦
	m2
	1100.00 
	44000.00 
	

	
	
	热镀140c型钢
	m
	1770.00 
	74340.00 
	

	
	
	40*60热镀锌方管
	条
	245.00 
	16660.00 
	

	
	
	辅材费
	项
	1.00 
	2000.00 
	

	
	
	人工费
	m2
	1450.00 
	36250.00 
	

	
	
	铝合金卷闸门
	樘
	3.00 
	12600.00 
	

	
	
	排气风机
	台
	2.00 
	2400.00 
	

	2
	分离液收集池加盖
	100*100立柱
	条
	2.00 
	480.00 
	

	
	
	40*60热镀锌方管
	条
	80.00 
	5440.00 
	

	
	
	耐腐蚀彩钢瓦
	m2
	208.00 
	8320.00 
	

	
	
	热镀140c型钢
	m
	166.00 
	6972.00 
	

	
	
	辅材费
	项
	1.00 
	1000.00 
	

	
	
	人工费
	m2
	208.00 
	24960.00 
	

	
	
	废弃收集风机
	台
	2.00 
	2000.00 
	

	3
	原水池加盖
	100*100立柱
	条
	4.00 
	960.00 
	

	
	
	40*60热镀锌方管
	条
	160.00 
	10880.00 
	

	
	
	耐腐蚀彩钢瓦
	m2
	334.00 
	13360.00 
	

	
	
	热镀140c型钢
	m
	332.00 
	13944.00 
	

	
	
	辅材费
	项
	1.00 
	1000.00 
	

	
	
	人工费
	m2
	334.00 
	40080.00 
	

	
	
	废弃收集风机
	台
	1.00 
	1000.00 
	

	
	
	废弃输送管道
	m
	160.00 
	3200.00 
	

	二
	土建改造
	
	元
	
	106940.00 
	

	1
	尾水池开槽引流
	开挖土方
	m3
	80.00 
	2800.00 
	

	
	
	砖砌排水沟
	m
	80.00 
	12000.00 
	

	
	
	沟道清淤
	m
	180.00 
	9000.00 
	

	2
	场内道路塌陷处整改
	塌陷路面开挖平方
	m2
	132.00 
	3300.00 
	

	
	
	塌陷处混凝土恢复
	m3
	27.20 
	16320.00 
	

	
	
	塌陷路面边角片石护坡
	m3
	20.00 
	9000.00 
	

	
	
	马路排水沟渠清通（含开挖恢复）
	m
	4.00 
	1120.00 
	

	
	
	300波纹管马路排水引流
	m
	20.00 
	2400.00 
	

	3
	在线监测地面硬化
	C30混凝土
	m3
	5.00 
	3000.00 
	厚度10cm

	4
	尾塘清空及塌陷处恢复
	塌陷处填方
	m3
	180.00 
	6300.00 
	

	
	
	防渗膜恢复
	m2
	60.00 
	2400.00 
	

	
	
	塌陷处片石护坡墙
	m3
	60.00 
	27000.00 
	

	
	
	塌陷处路面恢复
	m3
	2.00 
	1200.00 
	厚度10cm

	
	
	不锈钢护栏恢复
	m
	20.00 
	3000.00 
	

	5
	架设消纳地网
	敷设40管道（含人工费）
	m
	80.00 
	3200.00 
	

	
	
	在原管道上安装阀门及喷淋管（含材料及人工）
	处
	20.00 
	2400.00 
	

	6
	堆粪棚设备平台
	6000*3000*1000mm
	项
	1.00 
	2500.00 
	

	三
	合  计
	
	元
	
	461986.00 
	

	四
	管理费
	
	元
	1.00 
	13859.58 
	

	五
	税  金
	
	元
	1.00 
	14275.37 
	

	六
	总  计
	
	元
	
	490120.95 
	



[bookmark: OLE_LINK1]注：按包干总价。（报价表文件应附带工程量清单表格）
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